図表 　事業再構築スケジュール

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年 | | | | 2022年 | | | | | | | | | | |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
| 採択発表・交付決定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事前着手申請手続き |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 銀行融資(4,000万円) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改修工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷蔵設備導入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受発注システム導入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 看板・パンフレット制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 広告宣伝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| コンサルティング事業開始 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |